## Produktbacklog
ID | Kann/Muss | Priorisierung | Story Points | UserStory | Status | Sprint
US-01 | Muss | 3 | 2 | Als Benutzer möchte ich das Spiel durch Knopfdruck starten können. | Done | 2
US-02 | Muss | 4 | 4 | Als Benutzer möchte ich meine Geschwindigkeit und Kraftstoffanzeige angezeigt bekommen. | Done | 1
US-03 | Muss | 6 | 8 | Als Benutzer möchte ich den DeLorean mit dem Controller nach links, rechts, oben und nach unten steuern können. Dies verändert auch seine Geschwindigkeit. | Done | 2
US-04 | Muss | 1 | 10 | Als Benutzer möchte ich ein passendes Spielfeld angezeigt bekommen. | Done | 1
US-05 | Muss | 7 | 3 | Als Benutzer möchte ich zwischen drei verschieden schwierige Landeflächen landen können. | Done | 1
US-06 | Muss | 9 | 2 | Als Benutzer möchte ich deutlich sehen können, wenn ich verloren habe. | Done | 4
US-07 | Muss | 10 | 2 | Als Benutzer möchte ich meinen Endpunktestand sehen können. | Done | 1
US-08 | Muss | 5 | 3 | Der DeLorean muss ohne Steuereinfluss auf die Erde mit zunehmender Geschwindigkeit sinken. | Done | 2
US-09 | Muss | 9 | 10 | Als Benutzer möchte ich verlieren, wenn der DeLorean mit der Landschaft kollidiert oder zu schnell auf einer Landebasis landet. | Done | 2
US-10 | Muss | 8 | 5 | Als Benutzer möchte ich nur eine begrenzte Anzahl an Kraftstoff haben. | Done | 2
US-11 | Muss | 6 | 8 | Als Benutzer möchte ich in der Vertikale je drei verschiedene Düsenstufen haben. | Done | 2
US-12 | Muss | 2 | 3 | Als Benutzer möchte ich die Landebasen und den DeLorean angezeigt bekommen. | Done | 1
US-13 | Kann | 11 | 10 | Als Benutzer möchte ich zwischen zwei Levels entscheiden, welche sich durch die Landschaft unterscheiden. | Open | 3
US-14 | Kann | 12 | 5 | Als Benutzer möchte ich zwischen Tastatur und Controller, als Steuerung aussuchen können. | Done | 2
Open
ReadyToTest
Done
InProgress
Offene Story Point: |  |  | 10
Erledigte Story Points: |  |  | 65
Story Points in Progress |  |  | 0
Story Points Total: |  |  | 75

## Sprintbacklog 1
Sprint 1
ID | UserStory | Task | Person | Status
US 1 | Als User möchte ich meine Daten speichern können | DB Schema erstellen | Open | InProgress
Daten in Tabelle speichern
GUI erstellen
…
US 2 | Als User möchte ich meine Daten updaten können | …
Sprintstart: |  | 2016-01-01
Sprintende: |  | 2016-02-03
Dauer [Tage]: |  | 33

## Sprintbacklog 2
S

## Sprintbacklog 3
Sprin